## Sheet1
疏勒县2024年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况
填报单位（盖章）：
[10 empty] | 投资 | 小计 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 以工 代赈 | 少数 民族 发展 | 欠发达 国有 农场 | 欠发达 国有 林场 | 欠发达 国有 牧场 |  |  | 县市财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 开工情况 | 完工情况 | 竣工验收 | 投入使用 | 责任单位 | 责任人
合计 | [9 empty] | 68388 | 68060 | 64220 | 2286 | 1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328
一 | 产业发展 | [8 empty] | 37957.5765 | 37957.5765 | 36291.3008 | 186.7672 | 1479.5085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | slx2 | 碎片化土地整理 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 亚曼牙1村、2村、3村、12村、13村、15村；洋大曼乡4村、5村、9村、14村、15村、16村；塔孜洪乡1-22村；库木西力克乡7村、21村；塔尕尔其乡1村、3村、6村、8村；牙甫泉镇1-21村；艾尔木东乡8村、9村；阿拉力乡1-10村；阿拉甫乡、3村、4村、6村、7村、9村、13村 | 计划投资1367.22万元，按照每亩1000元的标准对9个乡镇84个村农户前后院13672.2亩碎片化土地进行整理。 1.亚曼牙752亩。1村194亩、2村95亩、3村150亩、12村75亩、13村78亩、15村160亩； 2.洋大曼乡1770亩。1村120亩、4村200亩、5村200亩、8村100亩、9村150亩、12村570亩、14村130亩、15村150亩、16村150亩； 3.塔孜洪乡5299.2亩。1村300亩、2村284亩、3村300亩、4村284亩、5村350亩、6村200亩、7村300亩、8村200亩、9村230亩、10村246.2亩、11村285亩、12村210亩、13村200亩、14村150亩、15村60亩、16村250亩、17村350亩、18村100亩、19村50亩、20村200亩、21村550亩、22村200亩； 4.库木西力克乡180亩。7村50亩、11村130亩； 5.塔尕尔其乡345.2亩。1村40.2亩、3村35亩、6村150亩、8村120亩； 6.牙甫泉镇1627.8亩。1村41.3亩、2村68亩、3村70亩、4村39.05亩、5村204亩、6村103.2亩、7村54.9亩、8村103.7亩、9村51.9亩、10村50亩、11村42.8亩、12村49.2亩、13村44.3亩、14村31.95亩、15村120亩、16村55亩、17村118亩、18村212亩、19村100亩、20村3.9亩、21村64.6亩； 7.艾尔木东乡105亩。8村、9村105亩； 8.阿拉力乡3130亩。1村280亩，2村350亩，3村400亩,4村250亩，5村320亩，6村300亩，7村300亩，8村300亩，9村350亩，10村280亩； 9.阿拉甫乡463亩。3村20亩、4村65亩、6村40亩、7村235亩、9村58亩、13村45亩。 | 亩 | 13672.2 | 1298.1246 | 1298.1246 | 1298.1246 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 项目乡镇 | 项目乡镇党委书记
2 | slx3 | 支持发展蔬菜种植奖补项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 15个乡镇 | 计划投资913.36万元，对种植辣椒、甘蓝（莲花白）面积在1亩以上购置种苗给予适当补助，按照每亩200元的标准给予一次性奖补。 | 万元 | 913.36 | 785.8552 | 785.8552 | 785.8552 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 农业农村局 | 赵守康
3 | slx4 | 优质林果组培车间 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 林场 | 计划投资3000万元，在林场新建占地18亩（国有土地）的优质林果组培车间1座，主要用于：新建组培车间1座1536平米，驯化室5107平米。资产产权归属1个村，债券资金建设部分产生的收益先行用于归还利息及本金，衔接资金投入部分形成的资产权属下沉至村一级，年收益按照实际情况确定，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 座 | 1 | 100 | 100 | 100 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 |  | 农业农村局 | 赵守康 | 水发
4 | slx5 | 阿拉力乡育苗基地建设 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿拉力乡3村 | 计划投资2000万元，在阿拉力乡3村新建占地204亩的育苗温室22座及水肥一体机等相关附属设施配套、附属配套用房及配套水电路等附属设施。资产产权归属2个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 座 | 22 | 1900 | 1900 | 1900 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 阿拉力乡 | 孔令萧
5 | slx9 | 亚曼牙乡果蔬汁车间建设 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 亚曼牙15村 | 计划投资3000万元，在亚曼牙乡15村新建7000平方米的果蔬汁加工车间1座及相关附属设施设备。 | 座 | 1 | 2724.295 | 2724.295 | 2724.295 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 |  | 亚曼牙乡 | 靳长根
6 | slx10 | 阿拉力乡老厂房改建 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 改扩建 | 阿拉力乡3村 | 计划投资2000万元，对阿拉力乡3村农副产品深加工园区进行改造升级，主要包括对厂房室内电路、上下水等进行改造，室外修建天然气管道、排污管道、污水预处理系统等附属配套设施。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 座 | 1 | 1985.6392 | 1985.6392 | 1915.6885 | 69.9503 | 0.00041 | [6 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 |  | 阿拉力乡 | 孔令萧
7 | slx11 | 滴灌带生产车间 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 牙甫泉镇19村 | 计划投资350万元，在牙甫泉镇19村新建占地20亩的滴灌带生产厂1个，主要建设生产车间1000平方米、附属用房及水电路气管网等基础配套设施。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 座 | 1 | 350 | 350 | 350 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 |  | 牙甫泉镇 | 徐天祥
8 | slx12 | 小微产业园建设 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 罕南力克镇6村 | 计划投资405万元，在罕南力克镇6村新建果脯加工厂房600平方米及配套附属设施，采购烘干设备2套、制冰设备2套，企业采购设备8套。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 座 | 1 | 405 | 405 | 405 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 罕南力克镇 | 闫有斌
9 | slx13 | 帮扶车间扩建 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 改扩建 | 英阿瓦提乡3村 | 计划投资200万元，在英阿瓦提乡3村新建面积500平米的服装加工厂房1个及水电路气管网等基础配套设施。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 座 | 1 | 198.8985 | 198.8985 | 198.8985 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 英阿瓦提乡 | 刘静 | 喀什瑞冰食品科技有限责任公司、疏勒县祖传刺绣农民专业合作社
10 | slx14 | 制种小麦厂附属配套 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 改扩建 | 库木西力克乡1村、15村 | 计划投资640万元，对库木西力克乡1村、15村制种小麦厂进行改扩建提升，配套及水电路气管网等基础配套设施。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 座 | 2 | 636.6444 | 636.6444 | 636.6444 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 库木西力克乡 | 杜益民 | 九丰禾种业科技有限公司
11 | slx16 | 牙甫泉镇农贸市场提升改造 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 改扩建 | 牙甫泉镇6村 | 计划投资2000万元，改造提升牙甫泉镇6村占地270亩的农贸市场和畜牧巴扎，主要包括：检疫站、地面硬化、巴扎道路、排污设施及水电附属配套设施。资产产权归属2个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 座 | 1 | 1800 | 1800 | 1800 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 牙甫泉镇 | 徐天祥
12 | slx17 | 罕南力克镇农贸市场改造提升 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 改扩建 | 罕南力克镇12村 | 计划投资200万元，改造提升罕南力克镇12村现有农贸市场1200平方，并对农贸市场水电路气管网等基础配套设施改造。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 座 | 1 | 199.9716 | 199.9716 | 199.9716 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 罕南力克镇 | 闫有斌 | 疏勒县罕迪亚儿商贸有限公司
13 | slx18 | 阿拉甫乡农贸市场改造提升 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 改扩建 | 阿拉甫乡12村 | 计划投资320万元，改造提升阿拉甫乡12村现有农贸市场，主要建设：硬化4000㎡、建设30-40㎡商铺18间、操作间10间及附属配套设备。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 座 | 1 | 320 | 320 | 320 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 阿拉甫乡 | 曾辉
14 | slx19 | 英尔力克乡就业商铺建设 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 英尔力克乡4村 | 计划投资300万元，在英尔力克乡4村新建1座1000平方米的就业商铺及附属配套。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 平方米 | 1000 | 250 | 250 | 250 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 英尔力克乡 | 姜东 | ①英尔力克乡：村委会自营；②阿拉甫乡：村委会自营；③罕南力克镇：村委会自营；④艾尔木东乡：村委会自营；⑤牙甫泉镇：疏勒惠丰农商建设发展服务有限公司
15 | slx20 | 罕南力克镇就业商铺建设 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 罕南力克镇11村 | 计划投资1000万元，在罕南力克镇11村新建1座2400平方米的就业商铺及附属配套设施。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 平方米 | 2400 | 1000 | 1000 | 1000 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 罕南力克镇 | 闫有斌
16 | slx21 | 艾尔木东乡就业商铺建设 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 艾尔木东乡2村 | 计划投资550万元，在艾尔木东乡2村新建1座1600平米的就业商铺及附属配套。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 平方米 | 1600 | 536.8189 | 536.8189 | 536.8189 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 艾尔木东乡 | 金召义
17 | slx22 | 牙甫泉镇就业商铺建设 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 牙甫泉镇6村 | 计划投资2100万元，牙甫泉镇6村新建2座共8400平方米的就业商铺及附属配套设施。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 平方米 | 8400 | 1900 | 1900 | 1900 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 牙甫泉镇 | 徐天翔
18 | slx23 | 阿拉力乡就业商铺建设 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 阿拉力乡3村 | 计划投资300万元，在阿拉力乡3村在2023年新建商铺基础上进行改扩建，新增600平方米商铺，配套水电路等相关附属设施。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 平方米 | 600 | 300 | 300 | 300 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 阿拉力乡 | 孔令萧
19 | slx24 | 亚曼牙乡就业商铺建设 | 产业发展 | 市场建设和农村电商物流 | 新建 | 亚曼牙乡9村 | 计划投资600万元，亚曼牙乡9村新建1座2000平方米的就业商铺及附属配套。资产产权归属1个村，按照衔接资金投入每年不低于当年同期银行贷款基准利率的比例分红，收益资金分配至村集体，由村集体制定具体分配方案。 | 平方米 | 2000 | 600 | 600 | 600 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 |  |  | 亚曼牙乡 | 靳长根
20 | slx25 | 塔孜洪乡20村示范村建设-鱼塘基础配套提升 | 产业发展 | 休闲农业与观光旅游 | 新建 | 塔孜洪乡20村 | 计划投资1000万元，对塔孜洪乡20村基础设施进行改造提升并配套附属。主要包括：800亩鱼塘改造、铺设上下水管网、新建旅游路、修建排碱渠等。 | 个 | 1 | 887 | 887 | 887 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔孜洪乡 | 于文虎
21 | slx26 | 塔孜洪乡19村示范村建设-鲁疆情食用菌农业科技示范园 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 塔孜洪乡19村 | 计划投资1259.56万元，对塔孜洪乡19村食用菌农业科技示范园进行扩建，主要包括：新建食用菌功能性厂房（育种车间）3000㎡、新建6座日光温室拱棚、进化车间改造及园区水电配套附属设施建设。 | 座 | 1 | 1259.56 | 1259.56 |  |  | 1259.56 | [6 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔孜洪乡 | 于文虎
22 | slx27 | 扶贫小额贷款贴息 | 产业发展 | 小额贷款贴息 | 新建 | 15个乡镇 | 计划投资1700万元对15000户脱贫户进行小额信贷贴息，鼓励脱贫户发展生产。 | 万元 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 农业农村局 | 赵守康
23 | slx79 | 支持良种能繁母畜养殖（羊）到户奖补 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 15个乡镇 | 对引进、自繁良种能繁母羊饲养3个月以上的脱贫户（监测对象）进行补助，引进每只补助400元、自繁每只补助300元，计划投资1500万元。（补助户数、资金额以最终验收为准） | 万元 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 农业农村局、项目乡镇 | 赵守康、项目乡镇党委书记
24 | slx80 | 亚曼牙乡速冻果蔬加工建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 亚曼牙乡15村 | 计划投资6000万元，在亚曼牙乡15村新建速冻果蔬加工厂1座，主要包括：新建生产车间4000平米1座、新建1.5万吨冷库1座、速冻设备及配套设施。 | 座 | 1 | 4747.707 | 4747.707 | 4747.707 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 |  |  | 亚曼牙乡 | 靳长根
25 | slx60 | 主要粮食作物单产提升到户奖补 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 15个乡镇 | 对应用粮食增产先进技术，实现小麦较上年单产提升1.5%以上的脱贫户（监测对象）进行补助，每亩补助150元，计划投资3000万元。（补助户数、资金额以最终验收为准） | 万亩 | 20 | 2979.1701 | 2979.1701 | 2979.1701 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 农业农村局、项目乡镇 | 赵守康、项目乡镇党委书记
26 | slx61 | 支持良种能繁母畜养殖（牛）到户奖补 | 产业发展 | 养殖业基地 | 新建 | 15个乡镇 | 对引进、自繁良种能繁母牛饲养3个月以上的脱贫户（监测对象）进行补助，引进每头补助4000元、自繁每头补助3000元，计划投资4000万元。（补助户数、资金额以最终验收为准） | 头 | 7500 | 4423.6489 | 4423.6489 | 4306.832 | 116.8169 | [7 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 农业农村局、项目乡镇 | 赵守康、项目乡镇党委书记
27 | slx62 | 支持庭院经济发展到户奖补 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 15个乡镇 | 对脱贫户、监测对象利用房前屋后、前庭后院发展家庭特色种植，按照每亩1000元的标准给予补助，本次安排资金600万元。（补助户数、资金额以最终验收为准） | 万元 | 600 | 551.7005 | 551.7005 | 551.7005 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 农业农村局、项目乡镇 | 赵守康、项目乡镇党委书记
28 | slx69 | 拱棚改造提升到户奖补 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 15个乡镇 | 对实施拱棚进行提升改造的脱贫户（监测对象）进行补助，每棚不超过300元的标准给于一次性补助，本次安排资金750万元。（补助户数、资金额以最终验收为准） | 万元 | 750 | 732.543 | 732.543 | 732.543 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 农业农村局、项目乡镇 | 赵守康、项目乡镇党委书记
29 | slx70 | 购置食用菌棒到户奖补 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 塔孜洪乡22个村 | 对购置食用菌棒的脱贫户（监测对象）进行补助，按照每棒不超过0.6元的标准给于补助，本次安排资金350万元。（补助户数、资金额以最终验收为准） | 万元 | 350 | 350 | 350 | 319.0515 |  | 30.9485 | [6 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 农业农村局、项目乡镇 | 赵守康、项目乡镇党委书记
30 | slx72 | 农副产品深加工消防提升改造项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 阿拉力乡3村 | 计划投资380万元，对疏勒农副产品深加工厂房车间进行消防提升改造及走廊消防提升。 | 座 | 1 | 380 | 380 | 380 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 阿拉力乡 | 孔令萧
31 | slx58 | 农副产品深加工附属配套改造 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 阿拉力乡3村 | 计划投资120万元，对疏勒农副产品深加工园区室外电路，供排水，供暖等附属配套及设施进行改造。 | 座 | 1 | 120 | 120 | 120 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 阿拉力乡 | 孔令萧
32 | slx73 | 小微产业园基础设施提升 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 罕南力克镇6村 | 计划投入197万元，新建350m³的消防水池两座、1500㎡地面硬化、配电室1座（含发电机）及相关附属配套设施。 | 座 | 1 | 197 | 197 | 197 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 罕南力克镇 | 闫有斌
33 | slx68 | 设施农业小型水利设施 | 产业发展 | 小型农田水利建设 | 新建 | 巴仁乡2村 | 计划投资50万元，对2村已建的716座拱棚完善灌溉系统，铺设管网4378米。 | 米 | 4378 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 巴仁乡 | 武建
34 | slx63 | 英尔力克乡冷库建设 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 英尔力克乡19村 | 计划投资500万元，在英尔力克乡19村新建3600m³及配套附属设施的冷库1座。（本次安排资金300万元） | 座 | 1 | 300 | 300 | 300 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 英尔力克乡 | 姜东
35 | slx66 | 牙甫泉镇保鲜库（气调库）建设（一期） | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 牙甫泉镇8村 | 计划投资390万元，新建气调库一座，建设规模3000m³，配套建设其他附属设施（衔接资金） | 座 | 1 | 390 | 390 | 390 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 牙甫泉镇 | 徐天祥
36 | slx64 | 牙甫泉镇保鲜库（气调库）建设（二期） | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 新建 | 牙甫泉镇8村 | 计划投资130万元，新建气调库一座，建设规模1000m³，配套建设其他附属设施（少数民族发展资金） | 座 | 1 | 130 | 130 |  |  | 130 | [6 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 牙甫泉镇 | 徐天祥
37 | slx65 | 牙甫泉镇现代化日光温室提升改造 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 牙甫泉镇4村 | 计划投资59万元（每座2.8万元），对牙甫泉4村21座日光温室进行改造提升，配套改造电暖风供暖设备（三相电） | 座 | 21 | 58.9996 | 58.9996 |  |  | 58.9996 | [6 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 牙甫泉镇 | 徐天祥
38 | slx74 | 塔孜洪乡庭院经济高质量发展 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 塔孜洪乡19村 | 计划投资9万元，对塔孜洪乡19村9户具备种植食用菌条件农户家中的棚圈、空房进行提升改造，按照每平米300元的标准给予补助，共300平方米，主要包括安装置物架、喷淋系统、水箱等设施。 | 户 | 9 | 9 | 9 | 9 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔孜洪乡 | 于文虎
二 | 就业增收 | [8 empty] | 3939.8034 | 3939.8034 | 3939.8034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | slx31 | 农村道路管护人员补助 | 就业增收 | 公益性岗位 | 新建 | 15个乡镇 | 计划投资1099.2万元，对916名农村道路养护员按照每人每月1000元的标准进行补助。其中：疏勒镇9名、巴仁乡38名、巴合齐乡65名、亚曼牙乡51名、洋大曼乡59名、塔孜洪乡74名、英尔力克乡71名、罕南力克镇147名、库木西力克乡85名、塔尕尔其乡32名、牙甫泉镇70名、艾尔木东乡49名、英阿瓦提乡44名、阿拉力乡56名、阿拉甫66名。 | 名 | 916 | 1099.2 | 1099.2 | 1099.2 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 交通局 | 王英琦
40 | slx32 | 村级公益性岗位补助 | 就业增收 | 公益性岗位 | 新建 | 15个乡镇 | 计划投资2482.488万元万元，对1277名村级公益性岗位（监测对象）按照每人每月1620元进行补助。其中：塔尕尔其乡50名，亚曼牙乡87名，罕南力克镇135人，巴仁乡76名，洋大曼乡94名，艾尔木东乡61名，巴合齐乡88名，阿拉力乡59名，英尔力克乡108名，牙甫泉镇109名，阿拉甫乡69人名，库木西力克乡124名，塔孜洪乡132名，英阿瓦提乡58名，疏勒镇27名。 | 名 | 1277 | 2480.6034 | 2480.6034 | 2480.6034 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 人社局 | 李雪荣
41 | slx33 | 外出就业交通费补助 | 就业增收 | 交通费补助 | 新建 | 15个乡镇 | 计划投资500万元，对符合条件外出务工就业的脱贫户（含监测户）进行交通费补助，按照实际产生的交通费用拨付资金。 | 万元 | 150 | 360 | 360 | 360 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 人社局 | 李雪荣
三 | 乡村建设行动 | [8 empty] | 23696.2506 | 23549.1006 | 21449.8678 | 2099.2328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.15
42 | slx34 | 疏勒县牙甫泉镇吐排艾日克村土地开发区供水管道项目 | 乡村建设行动 | 农村防汛抗旱和供水保障工程 | 新建 | 牙甫泉镇13村、15村、17村、18村 | 计划投资2619万元，新建1m³/s的0.987公里引水渠一条，库容为16.31万立方米的沉砂池一座，14.618公里输水管道。 | 流量、万立方米、公里 | 1/16.31/14.618 | 2228.3095 | 2228.3095 | 2228.3095 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 水利局 | 贺勇
43 | slx35 | 疏勒县库山河流域依英干渠沉砂池工程 | 乡村建设行动 | 农村防汛抗旱和供水保障工程 | 新建 | 牙甫泉镇1村 | 计划投资3244.44万元，建设沉砂池1座，总占地面积144.6亩，建设围堤1263m，隔堤644m，堤顶沥青混凝土管理道路1907m,斗渠改道446m，新建进水闸、出水闸、节制闸各1座，设计流量为23.6m³/s。 | 座 | 1 | 2782.844 | 2782.844 | 2782.844 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 水利局 | 贺勇
44 | slx36 | 产业路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 新建 | 15个乡镇 | 计划投资5000万元新建产业道路83公里，每公里补助60万元。（含路基工程、路面工程及桥涵附属工程）。 | 公里 | 83 | 4787.7018 | 4787.7018 | 4787.7018 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 交通局 | 王瑛琦
45 | slx37 | 塔孜洪乡20村示范村建设-产业园区水系管网建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 新建 | 塔孜洪乡20村 | 计划投资400万元，在塔孜洪乡20村修建水系管网8公里，每公里补助50万元。 | 公里 | 8 | 348 | 348 | 348 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔孜洪乡 | 于文虎
46 | slx38 | 塔孜洪乡20村示范村建设-防渗渠建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 新建 | 塔孜洪乡20村 | 计划投资300万元，新建设计流量0.3m³/s的防渗渠3.5公里，每公里补助85万元。 | 公里 | 3.5 | 280 | 280 | 280 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔孜洪乡 | 于文虎
47 | slx39 | 塔孜洪乡19村示范村建设-防渗渠建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 新建 | 塔孜洪乡19村 | 计划投资770万元，在塔孜洪乡19村新建设计流量0.5m³/s的防渗渠7公里，每公里补助110万元。 | 公里 | 7 | 633 | 633 | 633 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔孜洪乡 | 于文虎
48 | slx40 | 塔孜洪乡19村示范村建设-公厕建设 | 乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建 | 塔孜洪乡19村 | 计划投资60万元，在塔孜洪乡19村新建装配式厕所1座（30平方米），每座25万、室内厕所1座（30平方米），每座35万。 | 座 | 2 | 52 | 52 | 52 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔孜洪乡 | 于文虎
49 | slx41 | 喀什地区疏勒县2024年“煤改电”工程(二期)居民供暖设施改造项目 | 乡村建设行动 | 农村清洁能源设施建设 | 新建 | 巴仁乡5村等50个村。 | 计划投资436.23万元，对4847户脱贫户（监测户）按照每户补助900元的标准进行煤改电补助。其中阿拉力乡564户，10村36户、1村78户、2村4户、3村120户、5村55户、7村133户、8村78户、9村60户；艾尔木东乡106户，5村14户、7村27户、8村33户、9村32户；巴合齐乡57户，4村57户；巴仁乡98户，5村86户、6村12户；罕南力克镇1846户，10村229户、11村188户、12村220户、21村134户、22村113户、3村281户、4村100户、5村129户、6村79户、8村141户、9村232户；塔尕尔其乡899户，1村112户、2村72户、3村74户、4村81户、5村131户、6村110户、7村54户、8村125户、9村140户；亚曼牙乡1086户，14村76户、1村180户、2村250户、3村113户、4村145户、5村94户、6村125户、7村103户；洋大曼乡80户，1村7户、2村43户、3村16户、4村14户；英阿瓦提乡101户，1村48户、3村53户；英尔力克乡10户，10村4户、6村6户。 | 户 | 4847 | 436.23 | 436.23 | 436.23 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 发改委、住建局、项目乡镇 | 李淑芳、托乎提阿吉·卡的尔、项目项目乡镇党委书记
50 | slx42 | 疏勒县第二批村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 （含产业配套基础设施） | 新建 | 85个村 | 计划投资1189.51万元，编制85个村编制村庄规划。主要包括：发展目标和规模确定、国土空间布局与用途管制、产业发展规划、居住用地布局、公共服务设施规划、道路交通规划、公用设施规划、历史文化保护利用和特色风貌引导、国土空间综合整治与生态修复、安全和综合防灾减灾、近期实施项目等。 | 个 | 1 | 1005.8061 | 1005.8061 | 1005.8061 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 自然资源局 | 张天霖
51 | slx43 | 农村基础设施提升 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 塔孜洪乡7村、20村 | 计划投资1250万元，在塔孜洪乡新建污水排水管网15公里覆盖442户及商户，其中：7村7公里，覆盖258个户，投资600万元、20村8公里，覆盖184户，投资650万元。 | 公里 | 15 | 1065 | 1065 | 1065 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔孜洪乡 | 于文虎
52 | slx44 | 疏勒县阿拉甫乡2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 阿拉甫乡3村 | 计划投资390万元，新建设计流量0.3—0.5m³/s的防渗渠5.4公里，配套附属设施。 | 公里 | 5.4 | 369.5975 | 369.5975 |  | 369.5975 | [7 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 阿拉甫乡 | 曾辉
53 | slx45 | 疏勒县库木西力克乡2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 库木西力克乡11村 | 计划投资400万元，新建设计流量0.3—0.5m³/s的防渗渠6.4公里，配套附属设施。 | 公里 | 6.4 | 357.7721 | 357.7721 |  | 357.7721 | [7 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 库木西力克乡 | 杜益民
54 | slx46 | 疏勒县罕南力克镇易地搬迁安置点基础设施改造提升2024年中央财政以工代赈项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 罕南力克镇易地搬迁安置区 | 计划投资200万元，改造提升供排水管网2.1公里，地面硬化改造提升500平方米，配套附属设施。 | 公里 | 2.1 | 145.4207 | 145.4207 |  | 145.4207 | [7 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 罕南力克镇 | 闫有斌
55 | slx47 | .疏勒县巴合齐乡2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 巴合齐乡5村、9村 | 计划投资400万元，新建设计流量0.2—0.8m³/s的防渗渠5公里，配套附属设施。 | 公里 | 5 | 383.69 | 383.69 |  | 383.69 | [7 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 巴合齐乡 | 黄乃源
56 | slx48 | 疏勒县牙甫泉镇2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 牙甫泉镇2村、8村、9村、16村、18村 | 计划投资390万元，新建设计流量0.3—0.7m³/s的防渗渠建设5.6公里，配套附属设施。 | 公里 | 5.6 | 369.9904 | 369.9904 |  | 369.9904 | [7 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 牙甫泉镇 | 徐天翔
57 | slx49 | 疏勒县艾尔木东乡尤喀克英吾斯塘（3）村2024年中央财政以工代赈道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 艾尔木东乡3村 | 计划投资240万元，新建村组道路3.8公里，配套附属设施。 | 公里 | 3.8 | 206.7622 | 206.7622 |  | 206.7622 | [7 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 艾尔木东乡 | 金召义
58 | slx50 | 疏勒县塔孜洪乡2024年中央财政以工代赈防渗渠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 塔孜洪乡2村、3村 | 计划投资266万元，新建设计流量为0.3—0.7m³/s的防渗渠4公里，配套附属设施。 | 公里 | 4 | 266 | 266 |  | 266 | [7 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔孜洪乡 | 于文虎
59 | slx59 | 巴仁乡9村防渗渠建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 巴仁乡9村 | 计划投资350万元，在巴仁乡9村新建设计流量0.7m³/s的防渗渠2.8公里及配套附属设施。 | 公里 | 2.8 | 350 | 284 | 284 | [7 empty] | 66 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 巴仁乡 | 武建
60 | slx78 | 巴仁乡9村小型水利工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 巴仁乡9村 | 计划投资260万元，在巴仁乡9村新建防渗渠3公里，配套附属设施。 | 公里 | 3 | 260 | 260 | 260 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 巴仁乡 | 武建
61 | slx81 | 村组道路建设 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 巴仁乡9村 | 计划投资50万元，对巴仁乡9村0.6公里道路进行硬化。 | 公里 | 0.6 | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 巴仁乡 | 武建
62 | slx71 | 斗渠改建工程 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 罕南力克镇1村、2村、6村、7村、8村、9村；库木西力克乡2村、8村、9村、10村、15村、16村、19村 | 计划投资3520万元（衔接资金3000万元，自筹资金520万元）（本次安排资金1975万元），其中： 1.斗渠改建工程：计划投资3100万元（衔接资金2600万元、自筹资金500万元）改建斗渠37公里，设计流量0.3m³/s，并配套改建渠系建筑物，其中：罕南力克镇6个村18公里、库木西力克乡7个村19公里。 2.斗渠改建工程及附属设施配套：计划投资420万元（衔接资金400万元、自筹资金20万元），新建防渗渠1条，防渗长度0.97公里，涉及牙甫泉镇21村；清淤排碱渠1条，长度7.3公里，涉及巴合齐乡3村、4村；对三条原有斗渠进行防渗改建，防渗总长度4.5公里，涉及塔尕尔其乡1村、艾尔木东乡6村、阿拉力乡4村，铺设供水管道7.7公里，涉及亚曼牙乡10村、巴仁乡9村、塔尕尔其乡9村、塔孜洪乡14村、库木西力克乡1村、14村。 | 公里 | 57.47 | 2545.645 | 2464.495 | 2464.495 | [7 empty] | 81.15 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 水利局 | 贺勇
63 | slx76 | 产业路建设（二期） | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 牙甫泉镇6村等12个村 | 计划投资2000万元，新建道路25.43公里。1.疏勒县牙甫泉镇6村农村道路建设项目共2.76公里，涉及6村，投资280万元；2.疏勒县农村道路路网建设项目22.67公里，投资1720万元。 | 公里 | 25.43 | 1951.2014 | 1951.2014 | 1951.2014 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 交通局 | 王瑛琦
64 | slx77 | 产业路建设（三期） | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 牙甫泉镇1村、2村、3村、5村、6村、8村、13村、14村、15村、17村、19村、21村；阿拉甫乡6村 10村 13村；艾尔木东乡2村、8村 | 计划投资2000万元，新建产业道路28.5公里。其中：1.牙甫泉镇新建农村道路18公里，投资1250万元，涉及1村、2村、3村、5村、6村、8村、13村、14村、15村、17村、19村、21村；2.阿拉甫乡新建农村道路5公里，投资360万元，涉及6村 10村 13村；3.艾尔木东乡新建农村道路5.5公里，投资390万元，涉及2村、8村。 | 公里 | 28.5 | 1844 | 1844 | 1844 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 交通局 | 王瑛琦
65 | slx75 | 人居环境及碎片化整治项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 新建 | 塔孜洪乡19村 | 计划投资360万元，对塔孜洪乡19村台吐尔桥西侧（柯孜博依总干渠两侧）环境进行综合提升，主要对3组约1200亩土地及周围环境进行整理、土方清运20万方。 | 亩 | 1200 | 340 | 340 | 340 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔孜洪乡 | 于文虎
66 | slx82 | 公厕建设 | 乡村建设行动 | 农村卫生厕所改造（户用、公共厕所） | 新建 | 洋大曼乡5村、7村；巴仁乡7村、9村；塔孜洪乡7村；罕南力克镇13村；亚曼牙乡14村；库木西力克乡9村、19村；塔尕尔其乡5村、9村；牙甫泉镇6村、7村；艾尔木东乡2村、9村；英阿瓦提乡6村、10村；阿拉甫乡1-14村 | 新建公共厕所32座，合计640万元。其中： 1.洋大曼乡2座120平方米，每座20万元，投资40万元。5村1座、7村1座； 2.巴仁乡3座180平方米，每座20万元，投资60万元。7村1座、9村2座； 3.塔孜洪乡2座120平方米，每座20万元，投资40万元。7村2座； 4.罕南力克镇1座60平方米，每座20万元，投资20万元。13村1座； 5.亚曼牙乡1座60平方米，每座20万元，投资20万元。14村1座； 6.库木西力克乡2座120平方米，每座20万元，投资40万元。9村1座、19村1座； 7.塔尕尔其乡2座120平方米，每座20万元，投资40万元。5村1座、9村1座； 8.牙甫泉镇2座120平方米，每座20万元，投资40万元。6村1座、7村1座； 9.艾尔木东乡2座120平方米，每座20万元，投资40万元。2村1座、9村1座； 10.英阿瓦提乡2座120平方米，每座20万元，投资40万元。6村1座、10村1座； 11.阿拉甫乡13座780平方米，每座20万元，投资260万元。1村1座、2村1座、3村1座、4村1座、5村1座、6村1座、7村1座、8村1座、10村1座、11村1座、12村1座、13村1座、14村1座。 | 座 | 32 | 637.2799 | 637.2799 | 637.2799 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 住建局、项目乡镇 | 住建局、项目乡镇党委书记
四 | 易地搬迁后扶 | [8 empty] | 574.628 | 574.628 | 574.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | slx51 | 易地搬迁安置区公共服务岗位补助 | 易地搬迁后扶 | 就业发展工程 | 新建 | 12个易地搬迁安置区 | 计划投资314.928万元，对疏勒县12个易地搬迁安置点162名公共服务人员按照每人每月1620元的标准进行补助。其中：阿拉甫乡7名，艾尔木东乡7名，罕南力克镇10名，库木西力克乡10名，疏勒镇24名，塔尕尔其乡14名，牙甫泉镇29名，亚曼牙乡7名，洋大曼乡14名，英阿瓦提乡14名，英尔力克乡12名，巴合齐乡14名。 | 名 | 162 | 314.928 | 314.928 | 314.928 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 发改委 | 李淑芳
68 | slx52 | 易地扶贫搬迁债券贴息补助 | 易地搬迁后扶 | 易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助 | 新建 | 疏勒县 | 计划投资213.5万元，对易地扶贫搬迁政府债券进行贴息。 | 万元 | 213.5 | 213.5 | 213.5 | 213.5 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 财政局 | 黄柳飞
69 | slx67 | 塔尕尔其乡易地搬迁安置区污水处理设备购置 | 易地搬迁后扶 | 必要基础设施建设 | 新建 | 塔尕尔其乡易地搬迁安置区 | 计划投资60万元，在塔尕尔其乡易地搬迁安置区购置一体化污水处理装置1套（日处理量30方）、新建化粪池30m³、检查井20个及相关附属设施。 | 立方 | 30 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 塔尕尔其乡 | 热夏提
五 | 巩固三保障成果 | [8 empty] | 1964.4 | 1964.4 | 1964.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | slx53 | 雨露计划补助 | 巩固三保障成果 | 享受“雨露计划+”职业教育补助 | 新建 | 15个乡镇 | 计划投资2497.2万元，对8885名疏勒县农村建档立卡脱贫户、监测帮扶对象家庭中有子女接受中、高等职业教育（子女在校学习，并在教育部、人力资源社会保障部高等职业教育学籍管理系统注册正式学籍。中等职业教育包括全日制普通中专、职业高中、技工院校；高等职业教育包括全日制普通大专、高职院校、技师学院等）（后续根据实际情况核算人数），按照每人每年3000元的标准给予助学补助。 | 万元 | 2497.2 | 1964.4 | 1964.4 | 1964.4 | [8 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 教育局 | 俞江
六 | 项目管理费 | [8 empty] | 180.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.85
71 | slx54 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 疏勒县 | 从中央衔接资金中按照不超过1%的比例据实列支项目管理费，计划从2024年中央衔接资金中提取项目管理费400万元。主要用于项目前期设计、评审等与项目管理相关的开支。 | 个 | 1 | 180.85 | 0 | [8 empty] | 180.85 | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 乡村振兴局 | 宋福红
七 | 其他 | [8 empty] | 74.4915 | 74.4915 | 0 | 0 | 74.4915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | slx55 | 低氟边销茶“送茶入户” | 其他 | 困难群众饮用低氟茶 | 新建 | 15个乡镇 | 计划投资55.44万元，对7920户监测帮扶家庭开展“健康饮茶”“送茶入户”，每户家庭赠送2公斤低氟边销茶。 | 户 | 7920 | 24.6915 | 24.6915 |  |  | 24.6915 | [6 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 县委统战部 | 李艳奎
73 | slx56 | 特色非遗陶瓷产业发展 | 其他 | 少数民族特色村寨建设项目 | 新建 | 牙甫泉镇5村 | 计划投资20万元，采购高温窑炉、压坯机、拉坯机、练泥机、搅拌机、陶艺球磨机等制作设备。 | 个 | 1 | 19.8 | 19.8 |  |  | 19.8 | [6 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 牙甫泉镇 | 徐天祥
74 | slx57 | 牙甫泉小刀民族手工产业发展 | 文化传承 | 少数民族特色村寨建设项目 | 新建 | 牙甫泉镇5村 | 计划投资30万元，采购空气锤、激光切割机、 激光打码机及小刀制作人工器具。 | 个 | 1 | 30 | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | 已开工 | 已完工 | 已验收 | 已投入使用 | 牙甫泉镇 | 徐天祥

## Sheet8 (hidden)
11个乡镇 | 11个乡镇
亚曼牙1村、2村、3村、12村、13村、15村；洋大曼乡4村、5村、9村、14村、15村、16村；塔孜洪乡1-22村；库木西力克乡7村、21村；塔尕尔其乡1村、3村、6村、8村；牙甫泉镇1-21村；艾尔木东乡8村、9村；阿拉力乡1-10村；阿拉甫乡、3村、4村、6村、7村、9村、13村 | 亚曼牙1村、2村、3村、12村、13村、15村；洋大曼乡4村、5村、9村、14村、15村、16村；塔孜洪乡1-22村；库木西力克乡7村、21村；塔尕尔其乡1村、3村、6村、8村；牙甫泉镇1-21村；艾尔木东乡8村、9村；阿拉力乡1-10村；阿拉甫乡、3村、4村、6村、7村、9村、13村
15个乡镇 | 15个乡镇
林场 | 林场
阿拉力乡3村 | 阿拉力乡3村
阿拉甫乡10村 | 阿拉甫乡10村
罕南力克镇7村 | 罕南力克镇7村
牙甫泉镇17村 | 牙甫泉镇17村
亚曼牙9村 | 亚曼牙9村
阿拉力乡3村 | 阿拉力乡3村
牙甫泉镇19村 | 牙甫泉镇19村
罕南力克镇6村 | 罕南力克镇6村
英阿瓦提乡3村 | 英阿瓦提乡3村
库木西力克乡1村、15村 | 库木西力克乡1村、15村
牙甫泉镇6村 | 牙甫泉镇6村
罕南力克镇12村 | 罕南力克镇12村
阿拉甫乡12村 | 阿拉甫乡12村
1.英尔力克乡4、12村 2.罕南力克镇11村 3.艾尔木东乡2村 4.牙甫泉镇6村 5.阿拉力乡3村 6.亚曼牙乡9村 | 1.英尔力克乡4、12村 2.罕南力克镇11村 3.艾尔木东乡2村 4.牙甫泉镇6村 5.阿拉力乡3村 6.亚曼牙乡9村
塔孜洪乡20村 | 塔孜洪乡20村
塔孜洪乡19村 | 塔孜洪乡19村
15个乡镇 | 15个乡镇
15个乡镇 | 15个乡镇
15个乡镇 | 15个乡镇
15个乡镇 | 15个乡镇
牙甫泉镇13村、15村、17村、18村 | 牙甫泉镇13村、15村、17村、18村
牙甫泉镇1村 | 牙甫泉镇1村
15个乡镇 | 15个乡镇
塔孜洪乡20村 | 塔孜洪乡20村
塔孜洪乡20村 | 塔孜洪乡20村
塔孜洪乡19村 | 塔孜洪乡19村
塔孜洪乡20村 | 塔孜洪乡20村
塔孜洪乡19村 | 塔孜洪乡19村
巴仁乡5村等50个村。 | 巴仁乡5村等50个村。
85个村 | 85个村
塔孜洪乡7村、20村；艾尔木东乡2村 | 塔孜洪乡7村、20村；艾尔木东乡2村
阿拉甫乡3村 | 阿拉甫乡3村
库木西力克乡11村 | 库木西力克乡11村
罕南力克镇易地搬迁安置区 | 罕南力克镇易地搬迁安置区
巴合齐乡5村、9村 | 巴合齐乡5村、9村
牙甫泉镇2村、8村、9村、16村、18村 | 牙甫泉镇2村、8村、9村、16村、18村
艾尔木东乡3村 | 艾尔木东乡3村
塔孜洪乡2村、3村 | 塔孜洪乡2村、3村
12个易地搬迁安置区 | 12个易地搬迁安置区
疏勒县 | 疏勒县
15个乡镇 | 15个乡镇
疏勒县 | 疏勒县
塔孜洪乡20村 | 塔孜洪乡20村
15个乡镇 | 15个乡镇
牙甫泉镇 | 牙甫泉镇
牙甫泉镇 | 牙甫泉镇