## Sheet1
附件
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
（第二批 2022年4月15日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | D2XJ202203260002 | 喀什地区疏勒县罕南力克镇，牙甫泉镇污水处理站日处理量500立方米，建成后不能正常运行，工程质量差，污水管网无三防措施，没有设计排水去处。 | 喀什地区疏勒县 | 水 | 1.疏勒县罕南力克镇污水处理站：疏勒县罕南力克镇污水处理站于2020年3月开工建设，2020年9月27日建成并经县住建局质监站验收通过。2020年9月至2021年3月，因疫情及项目主体建设时未包含动力电工程等因素影响，污水处理站未运行。 2021年3月至8月，设备供应方完成设备单机调试。2021年8月至2021年10月，县住建局和罕南力克镇对污水处理站进行交接。2021年10月，污水处理站正式投入运行。运行期间，该站聘用3名人员，并在疏勒县城东污水处理厂开展了为期一个月的学习培训，后因操作人员无法熟练掌握相关设备使用技术，导致污水处理站长期处于试运行状态。2022年3月27日12时，县生态环境局联合县住建局、供排水公司对罕南力克镇污水处理站附属配套污水管网进行现场检查，发现污水管网建设项目在工程设计、施工中严格落实防渗、防腐措施且污水管道为PE材质。同时，喀什地区生态环境局在《关于〈疏勒县污水处理站项目—罕南力克镇环境影响报告表〉的批复》（喀地环评字〔2020〕93号）明确批复，尾水经次氯酸钠消毒后，在灌溉季节可排入下游生态林。该站中水通过管网排入下游绿化林带（6千米）符合批复要求。 2.疏勒县牙甫泉镇污水处理站：疏勒县牙甫泉镇污水处理站于2020年3月开工建设，2020年9月27日建成并经疏勒县住建局质监站验收通过。2020年9月至2021年12月，因疫情及项目主体建设时未包含动力电工程等因素影响，污水处理站未运行。2022年1月至2月11日，因水土倒灌至检查井，造成200米左右污水管网淤堵，导致污水处理站未运行。2022年2月11日至今，污水处理站处于试运行状态。2022年3月27日12时，县生态环境局对牙甫泉镇污水处理站进行现场检查，发现污水管网建设项目在工程设计、施工中严格落实防渗、防腐措施且污水管道为PE材质。同时，喀什地区生态环境局在《关于〈疏勒县污水处理站项目—牙甫泉镇环境影响报告表〉的批复》（喀地环评字〔2020〕91号）明确批复，尾水经次氯酸钠消毒后，在灌溉季节可排入下游生态林。该站中水通过管网排入牙甫泉镇加依托格拉克（7）村以及周边区域绿化林带（4.2千米）符合批复要求。 | 部分属实 | 疏勒县委、县人民政府高度重视，县委主要领导于3月29日召集县委常委、县纪委书记、监委主任，县委常委、政府常务副县长和县纪委监委及有关行业部门单位、牙甫泉镇、罕南力克镇主要负责同志深入污水处理站现场办公，就高标准、高质量完成整改工作明确职责、细化任务、压实责任。一是做好后续建设工作。由县住建局、供排水公司负责，在确保污水处理厂正常运转的前提下，认真研究、精准测算，高质量完成后续建设任务，并同步做好芦苇栽种工作，切实达到净化水质的效果。在罕南力克镇污水处理站再铺设3.2公里中水管网连接至360亩红柳滩，扩大中水回用绿化面积；在牙甫泉镇污水处理站新建1座加压泵站并再铺设6公里中水绿化管网连接至500亩胡杨林地，扩大中水回用绿化面积。二是做好设备验收工作。由住建部门牵头，组织相关行业部门单位开展联合执法，依法依规做好设备质量检测，确保全部符合技术参数。三是做好各项检测工作。委托第三方监测公司对罕南力克镇污水处理站出水口开展检测，并加快完成自主验收；督促项目施工单位对牙甫泉镇污水处理站检查井逐个进行排查加固，防止出现跑、冒、渗、漏等问题。四是做好后续使用工作。对牙甫泉镇主管道已接入污水处理厂的户数进行测算，在确保正常运行的基础上，对污水处理厂主管道周边农户、商铺数量进行摸底，根据污水处理站负荷量精准测算，做到管网覆盖范围内污水应纳尽纳。五是做好日常运营工作。坚持做到专业的人干专业的事，明确罕南力克镇和牙甫泉镇污水处理站后期运营由县供排水公司负责，实现日常使用规范科学，达到预期效果。同时做好两个乡镇污水处理站排污许可证申报工作，定期聘请第三方开展水质监测，确保污水处理合法合规。 | 阶段性办结